## Sheet1
April
Feature | Initial Estimate | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Hours Left
School Classes | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Gym Feature | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Part-Time Job Minigame | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13
Music | 50 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23
Arts | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Notes:
Day off
April
Settting | Start | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Planned Hours |  | 13 | 13 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2
Actual Hours |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0
Remaining Effort | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 126 | 126 | 123 | 120 | 105 | 85 | 70 | 64 | 64 | 64
Ideal Burndown | 140 | 127 | 114 | 100 | 100 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 33 | 31 | 29